## 进场实施
客户环境检查表（项目交付前置条件检查checklist）
用途： 1.售前经理在前期需求沟通时，可以删除1.1章节通过对接人转交对方技术人员，收集建设需求。 2.项目立项后，由交付工程师在分配到项目后，联系项目经理或者在移交会和入场前检查是否负责实施条件。 |  |  | 是否必须（任一必须项不清楚则不具备交付条件） | 检查结果 | 备注
1.1 | 项目基本信息（可将此单元删除后移交客户自行检查） | 项目编号 | 否
|  | 项目名称 | 否
|  | 项目经理（PoC为售前经理） | 否
|  | 客户名称 | 否
|  | 客户技术负责人 | 否
|  | 客户网络负责人 | 否
|  | 项目使用的产品（Mstack、Mstore[块存储、对象存储、文件存储]） | 是
|  | 实施身份（漫道云or其他甲方身份） | 否
|  | 实施方式（远程or现场） | 否
|  | 入场时间和结束时间 | 否
|  | 实施地址 | 否
|  | 入场所需证件 | 否
2.1 | 可信、统信需求（产品不支持选项删除后再移交客户） | 硬件服务器CPU架构（X86 or ARM） | 是
|  | 硬件服务器是否使用国产CPU（龙芯、兆芯、华为鲲鹏、海光、申威、飞腾等） | 是
|  | 硬件服务器是否支持开源系统安装（ubuntu 2204，Rocky linux、OpenEuler、AnolisOS、Kylin） | 是
|  | 硬件服务器是否需要特定底层操作系统（银河麒麟、AnolisOS、OpenEuler等） | 是
|  | 云平台虚拟机镜像是否需要特定操作系统（银河麒麟、AnolisOS、OpenEuler等） | 是
2.2 | 现场环境检查 | 机房温度湿度（空调）是否正常 | 否
|  | 工位（桌椅）是否配备 | 否
|  | 工位电源是否具备 | 否
|  | 工位无线网络是否具备 | 否
1.3 |  | 设备是否上电完毕 | 否
|  | 机房显示器、键盘鼠标、KVM等连接设备是否具备 | 否
|  | 设备是否正常工作（有无红灯） | 否
|  | 网线是否连接完成 | 否
|  | 网络设备是否配置完毕 | 否
|  | 系统安装包、镜像安装包是否准备齐全 | 否
|  | 是否安排施工队人员在现场配合 | 否
|  | 是否安排其他厂商人员在现场配合 | 否
|  | 开工前本人是否检查所有连线正确性（新装现场） | 否
|  | 操作系统是否提前安装 | 是
2.3 | 远程部署检查 | 远程连接是否具备（远程部署模式） | 否
|  | 远程连接方式（向日葵、anydesk、teamview等远程连接工具） | 否
|  | 远程部署包上传方式 | 否
2.4 | 硬件设备核对 | 服务器型号检查 | 是
|  | 服务器数量检查 | 是
|  | cpu型号检查 | 是 | 注意：扩容时，新旧设备型号检查
|  | cpu数量检查 | 是
|  | 内存大小检查 | 是
|  | 内存条数检查 | 是
|  | 万兆网卡型号检查 | 是 | 注意：至少6个网口i两两做bond4
|  | 万兆网卡数量检查 | 是
|  | 带外管理网卡（ipmi）检查 | 是
|  | 硬盘型号检查 | 是 | 注意：扩容时，新旧设备型号检查
|  | 硬盘大小检查 | 是
|  | 硬盘个数检查 | 是
|  | GPU型号检查 | 是
|  | GPU数量检查 | 是
2.5 | 网络确认（综合布线、网络规划、网络连通性） | 管理网络（是否连通公网） | 是
|  | 业务网络 | 是
|  | 存储cluster网络 | 是
|  | ipmi网络 | 是
|  | LB网络（octavia组件开启需要和云平台的管理网络打通） | 是
|  | L3浮动ip网络 | 是
|  | 业务网络类型vlan／vxlan／L3 | 是
2.6 | 责任人 | 交付工程师姓名：